## Sheet1
进度表
主策划（A）、主程序（B）、副程序（B1）、美术（C，含角色 / 场景 / UI）、测试 / 助理（D）
A:刘佳祺 B:李艺博 B1:刘航坤 C谢金诺 D蒿韩梦
第一周 | 任务项 | 负责人 | 任务
| 1.核心玩法 | A | 游戏玩法、道具组合、敌人种类、关卡
| 2.技术分工 | B+B1 | B负责战斗（制定战斗框架），B1负责成长/UI逻辑 | ★★★
| 3.美术与UI | C | 资源分类（敌人，角色，场景，UI)
| 4.测试 | D | 战斗覆盖率，成长覆盖率，UI覆盖率，性能
| 5.资源预生产 | C+B | 角色 / 敌人高精度模型（终版）、战斗 UI，技能释放动画、基础场景地形
第二周 | 任务项 | 负责人 | 任务
| 1.角色控制与战斗 | B | 摇杆移动、自动攻击（射线+碰撞检测）、受击反馈脚本
| 2.敌人的波次 | B1 | 近战（冲锋）/远程（射击）敌人寻路AI\首波次（15敌）生成规则（强度递增）
| 3.武器于技能原型 | B | 初始武器，升级增加选择武器、武器强化触发脚本
| 4.地图循环机制 | B1 | 主题场景循环加载代码
| 5.美术交付于测试 | C+D | 角色/敌人动画，场景基础贴图、战斗UI(血条/技能按钮/经验条)预制体，配置表 | C数值测试
第三周 | 任务项 | 负责人 | 任务
| 1战斗系统B | B
| 武器进阶于组合 | B | 武器树（15 种）升级逻辑（经验 / 材料双条件）、技能组合规则（30 种）代码
| 敌人难度 | B | 精英怪（召唤型 / 护盾型 / 飞行型）AI、波次难度曲线（随时间增加敌人种类 / 强度）配置表
| 音效与特效的绑定 | B+C | 技能特效（粒子系统，如闪电链的电弧 / 火焰的灼烧）、打击音效（攻击 / 受击 / 敌人死亡）与代码绑定
2成长系统B1
| 角色属性与等级 | B1 | 角色成长，获取经验和升级脚本
| 装备与道具 | B1 | 背包系统，装备合成
| UI 交互逻辑 | B1 | 主界面（开始 / 设置 / 商店）、战斗界面（技能冷却 / 装备提示）、背包界面（筛选 / 排序）点击事件代码
第四周 | 任务项 | 负责人 | 任务
| 宠物系统 | B+B1 | 宠物获取和养成
| 货币体系 | C+B | 任务界面和活动
| 音效 | C+D | 主界面的音乐，战斗BGM
| 最终测试 | 全体 | 性能优化